Пояснительная записка к оценке эффективности государственной программы департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области «Социальная и демографическая политика Брянской области» за 2021 год

В 2021 году департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области совместно с департаментом строительства Брянской области, департаментом промышленности транспорта и связи Брянской области, управлением записи актов гражданского состояния Брянской области реализовывал государственную программу «Социальная и демографическая политики Брянской области».

Индикаторы (показатели) государственной программы исполнены в объеме 95,12%.

Кассовое исполнение мероприятий государственной программы выполнено в объеме 96,3%.

Эффективность реализации государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» за 2021 год - выше плановой.

Пояснения по показателям государственной программы, которых не выполнены в полном объеме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Причина неисполнения |
| 27. | Семьи, имеющие трех и более детей, распорядятся средствами областного материнского (семейного) капитала | несоответствие показателя 1245 по численности семей, имеющие трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала в 2021 году, установлено по причине возврата документов на дооформление с последующим вынесением положительного решения. По факту распорядилось в 2021 году - 1206 семей. |
| 39. | Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период | Источником информации для определения исходных данных для расчета являются акты проверок, проведенных территориальным органом Минюста России. В 2021 году проверки деятельности органов ЗАГС Брянской области управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области не проводились. |