Пояснительная записка к оценке эффективности государственной программы департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области «Социальная и демографическая политика Брянской области» за 2022 год

В 2022 году департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области совместно с департаментом строительства Брянской области, департаментом промышленности транспорта и связи Брянской области, управлением записи актов гражданского состояния Брянской области реализовывал государственную программу «Социальная и демографическая политики Брянской области».

Индикаторы (показатели) государственной программы исполнены в объеме 97,3%.

Кассовое исполнение мероприятий государственной программы выполнено в объеме 96,3%.

Эффективность реализации государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» за 2022 год - выше плановой.

Пояснения по показателям государственной программы, которых не выполнены в полном объеме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Причина неисполнения |
| 2. | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния | Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27.01.2023 года №10 были изменены значения целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2022 год. Для Брянской области было установлено новое значение по показателю «Количество зарегистрированных актов гражданского состояния» - 41600 ед. |
| 20. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | В соответствии с дополнительным соглашением от 24 ноября 2022 г. № 149-09-2020-384/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 19.04.2020 № 149-09-2020-384 показатель оставлен на уровне 2021 года. |
| 36. | Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период | Источником информации для определения исходных данных для расчета являются акты проверок, проведенных территориальным органом Минюста России. В 2022 году проверки деятельности органов ЗАГС Брянской области управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области не проводились. |
| 37. | Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных) | Источником информации для определения исходных данных для расчета являются акты проверок, проведенных территориальным органом Минюста России. В 2022 году проверки деятельности органов ЗАГС Брянской области управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области не проводились. |

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Брянская область)» исполнение сложилось в объеме 2 315 528 753,32 рубля или 100,0 процента, при плановых ассигнованиях 2 315 528 753,32 рубля. Мероприятиями проекта предусмотрены выплаты следующих социальных пособий и компенсаций:

- на выплату дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка рублей исполнение за 2022 год сложилось в объеме 78 620 000,00 рублей или 100,0 процента, при плановых ассигнованиях 78 620 000,00 рублей. Выплату за 2022 год получили 7 862 семей;

- на выплату единовременного пособия многодетной семье на рождение ребенка исполнение за 2022 год сложилось в объеме 18 840 000,00 рублей или 100,0 процентов, при плановых ассигнованиях 18 840 000,00 рублей. Выплату за 2022 год получили 1 884 семьи;

- на оказание дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде областного материнского (семейного) капитала исполнение за 2022 год сложилось в объеме 135 369 458,52 рубля, или 100,0 процента, при плановых ассигнованиях 135 369 458,52 рубля. Средствами материнского (семейного) капитала за 2022 год распорядились 1 091 семей.

- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 2022 году запланировано 736 910 894,80 рубля, в том числе за счет федерального бюджета 680 027 700,00 рублей. Исполнение за 2022 год составило 736 910 894,80 рубля или 100,0 процентов, в том числе за счет федерального бюджета 680 027 700,00 рубля или 100,00 процента.

- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 2022 году запланировано 73 171 600,00 рублей, в том числе за счет федерального бюджета 68 781 300,00 рублей. Исполнение за 2022 год составило или 100,0 процентов. Выплату за 2022 год получили 6 211 семей;

- на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка были предусмотрены ассигнования в объеме 1 272 616 800,00 рублей, исполнение за 2022 год составило 1 272 616 800,00 рубля или 100,0 процентов. Ежемесячную выплату за 2022 год получают 11 053 семей.