**Пояснительная записка**

к оценке эффективности государственной программы департамента социальной политики и занятости населения Брянской области «Доступная среда Брянской области»

за 2023 год

Индикаторы (показатели) государственной программы исполнены в объеме 90,9%.

Кассовое исполнение мероприятий государственной программы выполнено в объеме 95,7%.

Эффективность реализации государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» за 2023 год - плановая.

Пояснения по показателям государственной программы, которых не выполнены в полном объеме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Причина неисполнения |
| Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Брянской области | | |
| 2. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Брянской области | По данным Федерального реестра инвалидов, по состоянию на 01.11.2023 на территории Брянской области зарегистрировано 36722 инвалида трудоспособного возраста, из них работали в октябре 2023 года 9674 человека, или 26,34 %. Не заняты трудовой деятельностью 27048 человек.  Целевой показатель «доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Брянской области», установленный на уровне 40,6 %, по итогам 2023 года выполнить не удалось.  Это объясняется рядом причин.  Из числа неработающих инвалидов: 0,8 тыс. человек (3 %) - дети-инвалиды; 13,4 тыс. человек (49,6 %) - инвалиды I и II группы, большинство из которых не рассматривает трудоустройство по следующим причинам:  3,6 тыс. человек имеют I группу инвалидности, наибольшую долю в составе которых занимают граждане, не имеющие показаний к трудовой деятельности;  9,8 тыс. человек - II группу инвалидности, из них большая часть не рассматривает трудоустройство по состоянию здоровья.  Характерной особенностью для Брянской области является наличие территорий, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.  В структурном распределении инвалидов по причинам инвалидности более 2,0 тыс. человек получили инвалидность вследствие заболеваний, связанных с аварией на Чернобыльской АЭС. Такие граждане имеют низкую мотивацию к труду, так как являются получателями ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы.  Средняя заработная плата по вакансиям, заявленным работодателями в качестве подходящих, для трудоустройства граждан с инвалидностью, сопоставима с минимальным размером оплаты труда.  В 60 % случаев по направлениям на работу, выданным органами службы занятости инвалидам, от вариантов трудоустройства отказываются сами граждане, в большинстве случаев ввиду сопоставимости размеров заработной платы и пенсии по инвалидности. При этом следует отметить, что в случае трудоустройства инвалида выплата федеральной социальной доплаты к пенсии по инвалидности прекращается. |

На реализацию подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов Брянской области» в рамках реализации основного мероприятия «Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Брянской области» исполнение за 2023 год составило 26 401 370,61 рубля, или 97,8процента, от плановых ассигнований 26 989 535,07 рубля. Департаменту социальной политики и занятости населения Брянской области в 2023 году были предусмотрены средства на:

-субсидию государственным учреждениям на организацию работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, детей - инвалидов, услуги ранней помощи исполнение мероприятия составило 500 000,00 рублей или 100,00 процентов;

- субсидию государственным учреждениям на проведение капитального ремонта, осуществляющим социальную реабилитацию инвалидов, детей инвалидов, услуги ранней помощи исполнение мероприятия составило 3 098 560,00 рублей или 100 процентов от плановых ассигнований 3 098 560,00 рублей;

- обеспечение инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с областным гарантированным перечнем технических средств, комплектами постельного белья инвалидов – спинальников исполнение за 2023 год составило 1 008 827,11 рубля, или 91,71 процента от плановых ассигнований 1 100 000,00 рублей;

- организацию оздоровления и обучения плаванию детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нарушением осанки по медицинским показаниям исполнение за 2023 год составило 679 200,00 рублей, или 99,88 процента от плановых ассигнований 680 000,00 рублей;

-субсидию на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов исполнение за 2023 год составило 4 849 468,31 рубля, или 100 процентов от плановых ассигнований 4 849 472,41 рубля.