# ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

г. Брянск

О внесении изменений в постановление

Правительства Брянской области от 15 марта 2021 года № 79-п «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объект государственной собственности Брянской области «Комплексный центр помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области»

В соответствии со [статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901714433), Правилами принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Брянской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Брянской области, о предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Брянской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Брянской области, утвержденными постановлением Правительства Брянской области [от 27 октября 2014 года № 488-п](http://docs.cntd.ru/document/974033182) «Об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности на территории Брянской области», Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 15 марта 2021 года № 79-п «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объект государственной собственности Брянской области «Комплексный центр помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области» (в редакции постановления Правительства Брянской области от 27 декабря 2021 года № 634-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 - 5 изложить в редакции:

«4. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 год;

5. Предельная стоимость объекта – 64 400,00 тыс. рублей».

2. [Опубликовать](https://internet.garant.ru/#/document/400453528/entry/0) постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/)).

3. Постановление вступает в силу после его [официального опубли-кования](https://internet.garant.ru/#/document/400453528/entry/0).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н.К. и заместителя Губернатора Брянской области Агафонову И.В.

Губернатор Брянской области А.В. Богомаз

Заместитель Губернатора

Брянской области Ю.В. Филипенко

Временно исполняющая

обязанности по руководству

департаментом социальной

политики и занятости населения

Брянской области Г.Г. Волкова

Начальник отдела делопроизводства Н.В. Митрошина

Исп. Мурышова О.А.

 30-31-59

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПРОЕКТ постановления

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Правительства Брянской области

«О внесении изменений в постановление

Правительства Брянской области от 15 марта 2021 года № 79-п «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объект государственной собственности Брянской области «Комплексный центр помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области»

 (краткое содержание)

Внесен: департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области

(наименование исполнительного органа государственной власти Брянской области, службы, учреждения)

Основание: Статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства Брянской области от 27 октября 2014 года N 488-п «Об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности на территории Брянской области»

(поручение вышестоящих органов власти, Губернатора Брянской области…)

Визы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О., должность | Подпись | Дата | Замечания |
| Филипенко Ю.В.-Заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Петушкова Г.В.-Заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Агафонова И.В.-Заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Симоненко Н.К.-Заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Захаренко Е.Н. –Директор департамента строительства Брянской области |  |  |  |

Начальник правового управления: О.Н. Капарчук (подпись, дата, Ф.И.О.)

Исполнитель: Мурышова О.А., 30-31-59

 (Ф.И.О., рабочий телефон, подпись, дата)

Подпись юриста исполнительного органа государственной власти Брянской

области, внесшего проект: Козин Д.А., 30-32-73

 (Ф.И.О., рабочий тел., подпись, дата)

Проект опубликован на сайте: департамента социальной политики и занятости населения Брянской области www.uszn032.ru

(наименование исполнительного органа государственной власти Брянской области, дата публикации, подпись исполнителя)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Брянской области

о внесении изменений в постановление Правительства Брянской области

от 15 марта 2021 года № 79-п «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объект государственной собственности Брянской области «Комплексный центр помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области»

Проект постановления Правительства Брянской области о внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 15 марта 2021 года № 79-п «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объект государственной собственности Брянской области «Комплексный центр помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области» (далее – Проект) подготовлен Департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области (далее-Департамент) в целях завершения строительства комплексного центра помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области.

В 2006 году глава администрации Суземского района обратился к Губернатору Брянской области с предложением о перепроектировании и строительстве недостроенного здания аптеки по ул. Жукова, 10 «а» для размещения комплексного центра помощи семье и детям.

Строительство здания аптеки было прекращено в 1995 году. Здание двухэтажное, примыкает к четырехэтажному жилому дому. В 2007 году здание аптеки перепроектировано под здание комплексного центра помощи семье и детям. Строительство объекта возобновилось в 2007 году. Заказчик ГКУ «УКС Брянской области». Подрядчик ЗАО «Брянскагропромстрой». Выполнены работы по кладке стен и перегородок 1 и 2 этажей, укладке перекрытий. В 2010 году из-за отсутствия финансирования строительство центра было приостановлено. В 2011 году незавершенный строительством объект был передан в областную собственность.

 В 2019 году проектно-сметная документация была откорректирована, согласно действующим требованиям санитарных и пожарных норм проектной организацией АО «Брянскагропромпроект», получено положительное заключение экспертизы. В государственной программе «Социальная и демографическая политика Брянской области» департамент по строительству предусмотрел средства в сумме 45,0 млн. рублей на строительство данного объекта в 2023 году.

Из года в год здание все больше разрушается, конструкции приходят в негодность. Ежегодный перенос ввода в эксплуатацию объекта ведет к бросовым работам и дополнительным затратам.

Здание расположено в густонаселенном микрорайоне, в центре поселка. С момента его постройки возникла проблема посещения «недостроя» детьми и подростками. Попытки закрыть входы в здание и оконные проемы не провели к должному результату.

В строящемся здании комплексного центра помощи семье и детям на первом этаже планируется размещение комплексного центра социального обслуживания населения, на втором этаже отдела социальной защиты населения.

Помещения, в которых сегодня расположены отдел и комплексный центр 1957 года постройки, деревянные, имеют большой процент износа, нет возможности предоставления гражданам качественных социальных услуг в полном объёме.

С 2020 года в Брянской области реализуется проект «Создание системы долговременного ухода» в рамках регионального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Демография». В отделении дневного пребывания комплексного центра будут проходить реабилитацию инвалиды и пожилые люди с когнитивными нарушениями, будет проводиться с ними индивидуальная профилактическая работа.

Завершение строительства комплексного центра помощи семье и детям позволит улучшить демографическую ситуацию в п. Суземка, качество жизни и здоровья детей, инвалидов, пожилых людей с когнитивными нарушениями в рамках реализации национального проекта «Демография».

Временно исполняющая

обязанности по руководству

департаментом социальной

политики и занятости населения

Брянской области Г.Г. Волкова

Исп. Мурышова О.А.

30-31-59

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Брянской области

о внесении изменений в постановление Правительства Брянской области

от 15 марта 2021 года № 79-п «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объект государственной собственности Брянской области

«Комплексный центр помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области»

Постановлением Правительства Брянской области от 27 декабря 2021 года № 634-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 15 марта 2021 года № 79-п «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объект государственной собственности Брянской области «Комплексный центр помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области» определена предельная стоимость объекта в объеме 45 000,00 тыс. рублей.

Расчётная стоимость объекта, с учётом прогнозного срока строительства, на основании индексов-дефляторов по виду экономической деятельности «Инвестиции в основной капитал» (письмо Минэкономразвития России № 35312-ПК от 28 сентября 2023г.):

- 2022 год – 114,6 или 1,146

- 2023 год – 107,0 или 1,070

- 2024 год – 105,3 или 1,053

- 2025 год – 104,8 или 1,048

- 2026 год - 104,6 или 1,046

Индекс-дефлятор = 1,146 х 1,070 х 1,053 х 1,048 х 1,046 = 1,42

45 000,00х1,42= 63 900,00 тыс. руб.

С учетом прогнозных затрат на проектно-изыскательские работы (500,0 тыс. руб.): 63 900,0+500,0=64 400,00 тыс. рублей.

Таким образом, предполагаемая предельная стоимость объекта «Комплексный центр помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области» составляет 64 400,0 тыс. руб., в том числе 500,0 тыс. рублей на подготовку проектной документации.

Сметная стоимость объекта «Комплексный центр помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области» будет уточнена после разработки проектно-сметной документации и получения на нее положительного заключения государственной экспертизы.

Врио по руководству

департаментом социальной

политики и занятости населения

Брянской области Г.Г. Волкова

Исп. Мурышова О.А.

30-31-59

 ЛИСТ РАССЫЛКИ

к проекту постановления Правительства Брянской области

о внесении изменений в постановление Правительства Брянской области

от 15 марта 2021 года № 79-п «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объект государственной собственности Брянской области «Комплексный центр помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области»

1. Заместитель Губернатора Брянской области Ю.В. Филипенко;
2. Заместитель Губернатора Брянской области Г.В. Петушкова;
3. Заместитель Губернатора Брянской области И.В. Агафонова;
4. Засместитель Губернатора Брянской области Н.К. Симоненко;
5. Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области;
6. Департамент финансов Брянской области;
7. Департамент строительства Брянской области;
8. Департамент внутренний политики Брянской области;
9. Отдел интернет-проектов и работы в социальных сетях управления информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области;
10. Управление Минюста России по Брянской области;
11. ЦССИ ФСО России в Брянской области;
12. Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант».

Временно исполняющая

обязанности по руководству

департаментом социальной

политики и занятости населения

Брянской области Г.Г. Волкова

Исп. Мурышова О.А.

 30-31-59

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к проекту постановления Правительства Брянской области

о внесении изменений в постановление Правительства Брянской области

от 15 марта 2021 года №79-п «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объект государственной собственности Брянской области «Комплексный центр помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области»

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Брянской области от 16 декабря

2019 года № 606-п «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Правительства Брянской области и проектов нормативных правовых актов Правительства Брянской области» проведена экспертиза проекта постановления Правительства Брянской области «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 15 марта 2021 года № 79-п «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объект государственной собственности Брянской области «Комплексный центр помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области».

 Коррупциогенных факторов не выявлено.

Временно исполняющая

обязанности по руководству

департаментом социальной

политики и занятости населения

Брянской области Г.Г. Волкова

Исп. Козин Д.А.

 30-32-73

АННОТАЦИЯ

к проекту постановления Правительства Брянской области

о внесении изменений в постановление Правительства Брянской области

от 15 марта 2021 года № 79-п «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объект государственной собственности Брянской области «Комплексный центр помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области»

 Проект постановления Правительства Брянской области о внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 15 марта 2021года №79-п «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объект государственной собственности Брянской области «Комплексный центр помощисемье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области» подготовлен департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области в целях завершения строительства комплексного центра помощи семье и детям в п.г.т. Суземка Брянской области.

Временно исполняющая

обязанности по руководству

департаментом социальной

политики и занятости населения

Брянской области Г.Г. Волкова

Исп. Мурышова О.А.

 30-31-59